Консалтинговая компания
«Бизнес-инжиниринговые технологии»

Описание консалтингового проекта

«Разработка базовых документов, регламентирующих деятельность предприятия»

|  | г. Москва, Тел.: (095) 234-19-42 E-mail: Info@betec.ru - Internet: www.betec.ru |
| --- | --- |

Содержание:

Цель проекта:	2

Задачи проекта:	2

Этапы проекта:	2

Описание этапов:	3

Этап 1. «Определение направлений и степени регламентации деятельности предприятия. Разработка архитектуры системы регламентирующих документов (регламентов)»	3

Этап 2. «Разработка процессных и структурных регламентов для выбранных процессов и структурных подразделений компании»	5

Описание проекта

«Разработка базовых документов, регламентирующих деятельность предприятия»

# Цель проекта:

Разработка базовых документов регламентирующих деятельность предприятия:

посредством решения следующих задач:

# Задачи проекта:

- Определение направлений и степени регламентации деятельности предприятия. Разработка архитектуры системы регламентирующих документов (регламентов)

- Разработка процессных и структурных регламентов для выбранных процессов и структурных подразделений компании

# Этапы проекта:

Работы проекта по разработке базовых документов, регламентирующих деятельность предприятия согласно сформулированным задачам разбиваются на следующие 2 этапа:

| № | Название этапа | Длительность |
| --- | --- | --- |
| Этап 1 | Определение направлений и степени регламентации деятельности предприятия. Разработка архитектуры системы регламентирующих документов (регламентов) | Ориентировочно 3 недели (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ) |
| Этап 2 | Разработка процессных и структурных регламентов для выбранных процессов и структурных подразделений компании | Ориентировочно 2,5 месяца (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ, определяемым количеством выбранных для регламентации процессов, структурных подразделений, а также степенью и форматами текущей формализации деятельности компании) |

# Описание этапов:

## Этап 1. «Определение направлений и степени регламентации деятельности предприятия. Разработка архитектуры системы регламентирующих документов (регламентов)»

| № | Работы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Анализ существующей степени формализации и системы регламентации предприятия |  |
| 1.1. | Анализ полноты и актуальности системы процессных регламентов, существующих на предприятии: - Положения о внутрифирменных видах деятельности - Положений о процессах и прочих документов, регламентирующих процессы и процедуры предприятия | Отчет с результатами анализа |
| 1.2. | Анализ полноты и актуальности системы структурных регламентов, существующих на предприятии: - Положения об организационной структуре - Положений о подразделениях - Должностных инструкций | Отчет с результатами анализа |
| 1.3. | Анализ полноты и актуальности других форматов формализации и описания деятельности предприятия: - Схем описания бизнес-процессов - Схем организационной структуры - Схем распределения ответственности - Схем взаимодействия структурных подразделений - пр. | Отчет с результатами анализа |
| 2. | Определение направлений регламентации деятельности предприятия |  |
| 2.1. | Определение бизнес-процессов, подлежащих регламентации | Перечень процессов, подлежащих регламентации |
| 2.2. | Определение структурных подразделений, подлежащих регламентации | Перечень подразделений, подлежащих регламентации |
| 2.3. | Определение должностей, подлежащих регламентации | Перечень должностей, подлежащих регламентации |
| 3. | Разработка архитектуры системы регламентирующих документов |  |
| 3.1. | Разработка формата положения о внутрифирменных видах деятельности | Формат положения о внутрифирменных видах деятельности |
| 3.2. | Разработка перечня и формата положений о бизнес-процессах | Перечень и формат положений о бизнес-процессах |
| 3.3. | Разработка формата положения об организационной структуре | Формат положения об организационной структуре |
| 3.4. | Разработка перечня и формата положений о подразделениях | Перечень и формат положений о подразделениях |
| 3.5. | Разработка перечня и формата должностных инструкций | Перечень и формат должностных инструкций |
| 3.6. | Разработка иерархии и архитектуры процессных и структурных регламентов | Схема иерархии и архитектуры регламентов |
| 4. | Разработка плана работ по сбору и представлению информации о деятельности компании, необходимой для разработки регламентов | План работ |

## Этап 2. «Разработка процессных и структурных регламентов для выбранных процессов и структурных подразделений компании»

| № | Работы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация работ по проекту |  |
| 1.1. | Определение состава и формирование координационной рабочей группы проекта со стороны Заказчика | Приказ о создании координационной рабочей группы проекта |
| 1.2. | Разработка календарного плана работ по проекту | Календарный план работ по проекту |
| 1.3. | Разработка регламента проведения работ по проекту | Регламент проведения работ по проекту |
| 2. | Изучение и анализ предоставленной информации о деятельности компании, необходимой для разработки регламентов | Отчет с результатами анализа |
| 3. | Разработка процессных регламентов |  |
| 3.1. | Разработка положения о внутрифирменных видах деятельности | Положение о внутрифирменных видах деятельности |
| 3.2. | Разработка положений о бизнес-процессах (согласно перечню процессов, подлежащих регламентации) | Положения о бизнес-процессах |
| 4. | Согласование и корректировка процессных регламентов | Согласованные и скорректированные регламенты |
| 5. | Разработка структурных регламентов |  |
| 5.1. | Разработка положения о об организационной структуре | Положение об организационной структуре |
| 5.2. | Разработка положений о подразделениях (согласно перечню структурных подразделений, подлежащих регламентации) | Положения о подразделения |
| 5.3. | Разработка должностных инструкций (согласно перечню должностей, подлежащих регламентации) | Должностные инструкции |
| 6. | Разработка положения о контроле исполнения и актуализации процессных и структурных регламентирующих документов | Положение о контроле исполнения и актуализации регламентов |