Консалтинговая компания
«Бизнес-инжиниринговые технологии»

|  | г. Москва, Тел.: (095) 234-19-42 E-mail: Info@betec.ru Internet: www.betec.ru |
| --- | --- |

Содержание:

Цель проекта:	2

Задачи проекта:	2

Этапы проекта:	2

Описание этапов:	3

Этап 1. «Проведение стратегического анализа»	3

Этап 2. «Разработка стратегии компании»	5

Этап 3. «Разработка проектов и программ развития»	7

Этап 4. «Разработка и внедрение системы стратегического управления (ССУ)»	8

Описание проекта

«Разработка стратегии и внедрение системы стратегического управления»

# Цель проекта:

Разработка стратегии и внедрение системы стратегического управления, обеспечивающей повышение эффективности управления и конкурентоспособности компании.

за счет решения следующих задач:

# Задачи проекта:

- Проведение стратегического анализа

- Разработка стратегии компании

- Разработка проектов и программ развития

- Разработка и внедрение системы стратегического управления (ССУ)

# Этапы проекта:

Работы проекта по разработке стратегии и внедрению системы стратегического управления согласно сформулированным задачам разбиваются на следующие 4 этапа:

| № | Название этапа | Длительность |
| --- | --- | --- |
| Этап 1 | Проведение стратегического анализа | Ориентировочно 3 недели (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ) |
| Этап 2 | Разработка стратегии компании | Ориентировочно 1 месяц (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ) |
| Этап 3 | Разработка проектов и программ развития | Ориентировочно 1 месяц (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ) |
| Этап 4 | Разработка и внедрение системы стратегического управления | Ориентировочно 3 недели (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ) |

# Описание этапов:

## Этап 1. «Проведение стратегического анализа»

| № | Работы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация работ по проекту |
| 1.1. | Определение состава и формирование координационной рабочей группы проекта со стороны Заказчика | Приказ о создании координационной рабочей группы проекта |
| 1.2. | Разработка календарного плана работ по проекту | Календарный план работ по проекту |
| 1.3. | Разработка регламента проведения работ по проекту | Регламент проведения работ по проекту |
| 2. | Проведение стратегического анализа внешней среды |
| 2.1. | Анализ внешней макросреды по следующим компонентам: Политика Экономика Социальная сфера Технологии пр. | Отчет с результатами анализа внешней макросреды |
| 2.2. | Анализ рыночного окружения по следующим компонентам: Клиенты Поставщики Действующие конкуренты Потенциальные конкуренты Товары-заменители Прочие контактные аудитории | Отчет с результатами анализа рыночного окружения |
| 3. | Проведение стратегического анализа внутренней среды |
| 3.1. | Выделение стратегических зон хозяйствования - СЗХ (бизнес-направлений) компании | Схема выделенных бизнес-направлений компании |
| 3.2. | Выделение бизнес-процессов | Схема выделенных бизнес-процессов |
| 3.3. | Описание организационной структуры и распределения ответственности верхнего уровня компании | Схема организационной структуры и распределения ответственности верхнего уровня компании |
| 3.4. | Проведение анализа внутренней среды по следующим компонентам: Бизнес-направления Бизнес-процессы, организационная структура и распределение ответственности верхнего уровня Ресурсы: человеческие (персонал), информационные, финансовые, материальные | Отчет с результатами анализа внутренней среды |
| 4. | Проведение интегрированного анализа внешней и внутренней среды | Отчет с результатами интегрированного анализа |

## Этап 2. «Разработка стратегии компании»

| № | Работы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка миссии компании | Документ с описанием миссии |
| 2. | Разработка стратегической концепции |
| 2.1. | Разработка корпоративной стратегии | Документ с описанием корпоративной стратегии |
| 2.2. | Разработка финансовой стратегии | Документ с описанием финансовой стратегии |
| 2.3. | Разработка маркетинговой (клиентской, продуктово-рыночной) стратегии | Документ с описанием маркетинговой стратегии |
| 2.4. | Разработка операционной (процессной, внутренней, организационной) стратегии | Документ с описанием операционной стратегии |
| 2.5. | Разработка ресурсных стратегий по следующим компонентам: Человеческие ресурсы (персонал) Информационные ресурсы Финансовые ресурсы Материальные ресурсы | Документ с описанием ресурсных стратегий |
| 3. | Разработка стратегических целей |
| 3.1. | Разработка корпоративных целей | Документ с описанием корпоративных целей |
| 3.2. | Разработка финансовых целей | Документ с описанием финансовых целей |
| 3.3. | Разработка маркетинговых (клиентских, продуктово-рыночных) целей | Документ с описанием маркетинговых целей |
| 3.4. | Разработка операционных (процессных, внутренних, организационных) целей | Документ с описанием операционных целей |
| 3.5. | Разработка ресурсных целей по следующим компонентам: Человеческие ресурсы (персонал) Информационные ресурсы Финансовые ресурсы Материальные ресурсы | Документ с описанием ресурсных целей |
| 4. | Разработка стратегических показателей для измерения стратегических целей | Документ с описанием стратегических показателей |
| 5. | Планирование и определение значений стратегических показателей на конец периода стратегического планирования | Документ с описанием значений стратегических показателей |
| 6. | Планирование и определение значений стратегических показателей промежуточных периодов (полугодовых, годовых) | Документ с описанием значений стратегических показателей |

## Этап 3. «Разработка проектов и программ развития»

| № | Работы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка перечня проектов и программ развития |
| 1.1. | Разработка перечня возможных проектов и программ развития | Перечень возможных проектов и программ развития |
| 1.2. | Разработка целей и результатов проектов и программ развития | Цели и результаты проектов и программ развития |
| 1.3. | Разработка агрегированных планов (планов по вехам) по реализации проектов и программ развития | Агрегированные планы по реализации проектов и программ развития |
| 1.4. | Разработка составов участников и ответственных за реализацию проектов и программ развития | Составы участников и ответственных за реализацию проектов и программ развития |
| 1.5. | Оценка стоимости и разработка бюджетов проектов и программ развития | Оценочные бюджеты проектов и программ развития |
| 2. | Отбор приоритетных проектов и программ развития |
| 2.1. | Оценка и ранжирование по приоритетности проектов и программ развития | Перечень ранжированных по приоритетности проектов и программ развития |
| 2.2. | Разработка матрицы соответствия проектов и программ развития стратегическим целям компании | Матрица соответствия проектов и программ развития стратегическим целям компании |
| 2.3. | Отбор приоритетных проектов и программ развития для включения в стратегический план | Перечень отобранных для включения в стратегический план проектов и программ развития |
| 3. | Разработка календарного плана реализации проектов и программ развития | Календарный план реализации проектов и программ развития |

## Этап 4. «Разработка и внедрение системы стратегического управления (ССУ)»

| № | Работы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка бизнес-процессов и организационной структуры ССУ |
| 1.1. | Разработка функций ССУ | Перечень функций ССУ |
| 1.2. | Разработка организационной структуры и распределения ответственности в ССУ | Схема организационной структуры и распределения ответственности в ССУ |
| 1.3. | Разработка документооборота ССУ | Перечень документов ССУ |
| 1.4. | Разработка форм документов ССУ | Формы документов ССУ |
| 1.5. | Разработка бизнес-процессов ССУ | Схемы бизнес-процессов ССУ |
| 2. | Разработка документов, регламентирующих ССУ |
| 2.1. | Разработка положения о системе стратегического управления | Положение о системе стратегического управления |
| 2.2. | Разработка положения о совете по развитию (стратегическом комитете) | Положение о совете по развитию |
| 2.3. | Разработка положения о дирекции по развитию | Положение о дирекции по развитию |
| 2.4. | Разработка положения о директоре по развитию | Положение о директоре по развитию |

# Text boxes

Описание консалтингового проекта

«Разработка стратегии и внедрение системы стратегического управления»