Типовой план проекта
«Разработка и внедрение системы сбалансированных показателей – BSC на корпоративном уровне»

- Цель проекта:

Повышение эффективности реализации стратегии предприятия посредством разработки и внедрения системы сбалансированных показателей – BSC. Для достижения целей проекта необходимо решить следующие задачи:

- Задачи проекта:

- Разработка корпоративной стратегической карты (Strategic Map)

- Разработка корпоративной счетной карты (Score Card)

- Разработка таблицы и плана стратегических инициатив (Initiatives Plan). Разработка стратегического бюджета (Strategic Budget)

- Внедрение системы сбалансированных показателей – BSC на корпоративном уровне

- Этапы проекта:

Работы проекта по разработке и внедрению системы сбалансированных показателей – BSC согласно сформулированным задачам разбиваются на следующие 4 этапа:

| № | Название этапа | Длительность |
| --- | --- | --- |
| Этап 1 | Разработка корпоративной стратегической карты (Strategic Map) | Ориентировочно 3 недели (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ) |
| Этап 2 | Разработка корпоративной счетной карты (Score Card) | Ориентировочно 1 месяц (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ) |
| Этап 3 | Разработка таблицы и плана стратегических инициатив (Initiatives Plan). Разработка стратегического бюджета (Strategic Budget) | Ориентировочно 3 недели (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ) |
| Этап 4 | Внедрение системы сбалансированных показателей – BSC на корпоративном уровне | Ориентировочно 3 недели (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ) |

- Описание этапов:

- Этап 1. «Разработка корпоративной стратегической карты (Strategic Map)»

| № | Работы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация работ по проекту |  |
| 1.1. | Определение состава и формирование координационной рабочей группы проекта со стороны Заказчика | Приказ о создании координационной рабочей группы проекта |
| 1.2. | Разработка календарного плана работ по проекту | Календарный план работ по проекту |
| 1.3. | Разработка регламента проведения работ по проекту | Регламент проведения работ по проекту |
| 2. | Изучение и анализ стратегии и стратегических целей предприятия | Отчет с результатами анализа |
| 3. | Разработка финансовой составляющей (F) стратегической карты BSC |  |
| 3.1. | Определение и формулирование общих (Core) финансовых целей | Перечень финансовых целей |
| 3.2. | Определение и формулирование специфических (Specific) финансовых целей |  |
| 3.3. | Определение причинно-следственных связей между финансовыми целями и разработка стратегической карты по финансовой перспективе | Стратегическая карта по финансовой перспективе |
| 4. | Разработка клиентской составляющей (C) стратегической карты BSC |  |
| 4.1. | Определение и формулирование общих (Core) клиентских целей | Перечень клиентских целей |
| 4.2. | Определение и формулирование специфических (Specific) клиентских целей |  |
| 4.3. | Определение причинно-следственных связей между клиентскими целями и разработка стратегической карты по клиентской перспективе | Стратегическая карта по клиентской перспективе |
| 5. | Разработка внутренней/процессной составляющей (I) стратегической карты BSC |  |
| 5.1. | Определение и формулирование общих (Core) внутренних/процессных целей | Перечень внутренних/процессных целей |
| 5.2. | Определение и формулирование специфических (Specific) внутренних/процессных целей |  |
| 5.3. | Определение причинно-следственных связей между внутренними/процессными целями и разработка стратегической карты по внутренней/процессной перспективе | Стратегическая карта по внутренней/процессной перспективе |
| 6. | Разработка составляющей стратегической карты BSC по перспективе «Персонал и системы» (L) |  |
| 6.1. | Определение и формулирование общих (Core) целей по перспективе «Персонал и системы» | Перечень целей по перспективе «Персонал и системы» |
| 6.2. | Определение и формулирование специфических (Specific) целей по перспективе «Персонал и системы» |  |
| 6.3. | Определение причинно-следственных связей между целями перспективы «Персонал и системы» и разработка стратегической карты по перспективе «Персонал и системы» | Стратегическая карта по перспективе «Персонал и системы» |
| 7. | Проверка сбалансированности стратегических целей, разработка и согласование итоговой корпоративной стратегической карты | Корпоративная стратегическая карта |

- Этап 2. «Разработка корпоративной счетной карты (Score Card)»

| № | Работы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Определение корпоративных показателей результативности – KPI для финансовых целей (F) |  |
| 1.1. | Определение и формулирование отсроченных (Lag) финансовых показателей | Перечень финансовых показателей |
| 1.2. | Определение и формулирование опережающих (Lead) финансовых показателей |  |
| 1.3. | Определение причинно-следственных связей между финансовыми показателями и разработка счетной карты по финансовой перспективе | Счетная карта по финансовой перспективе |
| 2. | Определение корпоративных показателей результативности – KPI для клиентских целей (C) |  |
| 2.1. | Определение и формулирование отсроченных (Lag) клиентских показателей | Перечень клиентских показателей |
| 2.2. | Определение и формулирование опережающих (Lead) клиентских показателей |  |
| 2.3. | Определение причинно-следственных связей между клиентскими показателями и разработка счетной карты по клиентской перспективе | Счетная карта по клиентской перспективе |
| 3. | Определение корпоративных показателей результативности – KPI для внутренних/процессных целей (I) |  |
| 3.1. | Определение и формулирование отсроченных (Lag) внутренних/процессных показателей | Перечень внутренних/процессных показателей |
| 3.2. | Определение и формулирование опережающих (Lead) внутренних/процессных показателей |  |
| 3.3. | Определение причинно-следственных связей между внутренними/процессными показателями и разработка счетной карты по внутренней/процессной перспективе | Счетная карта по внутренней/процессной перспективе |
| 4. | Определение корпоративных показателей результативности – KPI для целей по перспективе «Персонал и системы» (L) |  |
| 4.1. | Определение и формулирование отсроченных (Lag) показателей по перспективе «Персонал и системы» | Перечень показателей по перспективе «Персонал и системы» |
| 4.2. | Определение и формулирование опережающих (Lead) показателей по перспективе «Персонал и системы» |  |
| 4.3. | Определение причинно-следственных связей между показателями и разработка счетной карты по перспективе «Персонал и системы» | Счетная карта по перспективе «Персонал и системы» |
| 5. | Формулирование значений корпоративных показателей на итоговый и промежуточные плановые периоды | Таблица плановых значений корпоративных показателей |
| 6. | Проверка сбалансированности ключевых показателей результативности - KPI, разработка и согласование итоговой корпоративной счетной карты | Корпоративная счетная карта |

Этап 3. «Разработка таблицы и плана стратегических инициатив (Initiatives Plan). Разработка стратегического бюджета (Strategic Budget)»

| № | Работы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка таблицы стратегических инициатив |  |
| 1.1. | Формулирование стратегических инициатив (проектов и программ развития) | Перечень стратегических инициатив |
| 1.2. | Разработка матрицы формирования стратегических инициатив | Матрица формирования инициатив |
| 1.3. | Анализ соответствия и достаточности стратегических инициатив корпоративным стратегическим целям и ключевым показателям результативности | Результаты анализа Предложения по доработке перечня стратегических инициатив |
| 2. | Разработка стратегического бюджета (Strategic Budget) |  |
| 2.1. | Оценка стоимости стратегических инициатив | Бюджет стоимости инициатив |
| 2.2. | Разработка стратегического бюджета | Стратегический бюджет |
| 2.3. | Анализ стратегического бюджета и корректировка стратегии, стратегических целей, показателей и инициатив | Результаты анализа и предложения по корректировке |
| 3. | Разработка плана стратегических инициатив (Initiatives Plan) |  |
| 3.1. | Разработка календарного плана реализации стратегических инициатив | План стратегических инициатив |
| 3.2. | Определение ответственных за реализацию стратегических инициатив | Матрица ответственности за реализацию инициатив |

Этап 4. «Внедрение системы сбалансированных показателей – BSC на корпоративном уровне»

| № | Работы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Распределение ответственности за достижение плановых значений корпоративных показателей - KPI |  |
| 1.1. | Распределение ответственности за достижение плановых значений корпоративных показателей - KPI | Матрица ответственности за корпоративные показатели |
| 1.2. | Разработка предложений по введению корпоративных показателей - KPI в систему мотивации | Предложение по совершенствованию системы мотивации |
| 2. | Разработка механизмов интеграции системы сбалансированных показателей с другими системами управления предприятием |  |
| 2.1. | Разработка механизмов интеграции системы сбалансированных показателей с системой финансового управления, бюджетирования и управленческого учета | Схема интеграции |
| 2.2. | Разработка механизмов интеграции системы сбалансированных показателей с системой управления маркетингом | Схема интеграции |
| 2.3. | Разработка механизмов интеграции системы сбалансированных показателей с системой процессного управления/системой менеджмента качества (СМК) | Схема интеграции |
| 2.4. | Разработка механизмов интеграции системы сбалансированных показателей с системой управления персоналом | Схема интеграции |
| 2.5. | Разработка механизмов интеграции системы сбалансированных показателей с системой управления проектами | Схема интеграции |
| 3. | Разработка и внедрение процессов обратной связи по реализации стратегии |  |
| 3.1. | Разработка процессов, процедур и механизмов формирования и получения фактических значений по корпоративным показателям для целей проведения план-фактного контроля реализации стратегии | Схемы формирования фактических значений показателей |
| 3.2. | Разработка процессов корректировки стратегических целей и показателей | Схемы процессов |
| 3.3. | Разработка документов регламентирующих функционирование системы сбалансированных показателей | Регламентирующие документы |