Типовой план проекта
«Анализ и оптимизация организационной структуры компании. Разработка структуры «как надо»

# Цель проекта:

Повышение эффективности реализации стратегии и текущей деятельности предприятия:

за счет решения следующих задач:

# Задачи проекта:

- Анализ и оптимизация организационной структуры компании верхнего уровня. Разработка модели оргструктуры компании «как надо»

- Анализ и оптимизация организационной структуры выбранных структурных подразделений. Разработка модели оргструктуры подразделений «как надо»

- Разработка рекомендаций и плана внедрения организационной структуры «как надо

# Этапы проекта:

Работы проекта по анализу, оптимизации и разработке организационной структуры компании «как надо» согласно сформулированным задачам разбиваются на следующие 3 этапа:

| № | Название этапа | Длительность |
| --- | --- | --- |
| Этап 1 | Анализ и оптимизация организационной структуры компании верхнего уровня. Разработка модели оргструктуры компании «как надо» | Ориентировочно 1,5 месяца (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ) |
| Этап 2 | Анализ и оптимизация организационной структуры выбранных структурных подразделений. Разработка модели оргструктуры подразделений «как надо» | Ориентировочно 1 месяц (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ, определяемым количеством выбранных для оптимизации структурных подразделений) |
| Этап 3 | Разработка рекомендаций и плана внедрения организационной структуры «как надо | Ориентировочно 3 недели (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ) |

# Описание этапов:

Этап 1. «Анализ и оптимизация организационной структуры компании верхнего уровня. Разработка модели оргструктуры компании «как надо»

| № | Работы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация работ по проекту |
| 1.1. | Определение состава и формирование координационной рабочей группы проекта со стороны Заказчика | Приказ о создании координационной рабочей группы проекта |
| 1.2. | Разработка календарного плана работ по проекту | Календарный план работ по проекту |
| 1.3. | Разработка регламента проведения работ по проекту | Регламент проведения работ по проекту |
| 2. | Анализ распределения ответственности в организационной структуре верхнего уровня «как есть» |
| 2.1. | Анализ степени разграничения и формализации ответственности в организационной структуре компании | Результаты анализа разграничения и формализации ответственности |
| 2.2. | Анализ соответствия ответственности и полномочий | Результаты анализа соответствия ответственности и полномочий |
| 2.3. | Анализ степени делегирования полномочий | Результаты анализа степени делегирования полномочий |
| 2.4. | Анализ степени организационной фрагментарности бизнес-процессов верхнего уровня | Результаты анализа степени организационной фрагментарности |
| 2.5. | Анализ равномерности распределения ответственности по структурным звеньям | Результаты анализа равномерности распределения ответственности |
| 2.6. | Анализ дублирования функций в организационной структуре | Результаты анализа дублирования функций |
| 2.7. | Анализ достаточности / избыточности организационной структуры для эффективной реализации стратегии и бизнес-процессов | Результаты анализа достаточности / избыточности организационной структуры |
| 3. | Анализ схемы организационной структуры верхнего уровня «как есть» |
| 3.1. | Анализ нормы управляемости организационной структуры | Результаты анализа нормы управляемости |
| 3.2. | Анализ уровней управления в организационной структуре | Результаты анализа уровней управления |
| 3.3. | Анализ взаимодействий структурных подразделений | Результаты анализа взаимодействий структурных подразделений |
| 3.4. | Анализ оргструктуры реализации проектных задач | Результаты анализа оргструктуры реализации проектных задач |
| 3.5. | Анализ наличия у структурных подразделений регламентов и ключевых показателей результативности – KPI | Результаты анализа наличия регламентов и KPI |
| 3.6. | Анализ системы стимулирования и уровня мотивированности структурных подразделений | Результаты анализа мотивации |
| 4. | Разработка решений по оптимизации организационной структуры верхнего уровня. Разработка схемы оргструктуры «как надо» |
| 4.1. | Определение возможных способов и методов улучшения организационной структуры и распределения ответственности верхнего уровня | Предложения по способам и методам улучшения оргструктуры и распределения ответственности |
| 4.2. | Анализ и выбор наилучших способов и методов улучшения организационной структуры и распределения ответственности верхнего уровня | Решение по способам и методам улучшения оргструктуры и распределения ответственности |
| 4.3. | Разработка и согласование видения организационной структуры и распределения ответственности верхнего уровня «как надо» | Видение оргструктуры и распределения ответственности «как надо» |
| 4.4. | Разработка схемы организационной структуры верхнего уровня «как надо» | Схема организационной структуры «как надо» |
| 4.5. | Разработка матрицы распределения ответственности в организационной структуре «как надо» | Матрица ответственности «как надо» |
| 4.6. | Разработка схемы взаимодействий структурных подразделений «как надо» | Схема взаимодействия структурных подразделений «как надо» |
| 5. | Анализ и корректировка разработанной модели организационной структуры «как надо» | Скорректированная модель организационной структуры «как надо» |

Этап 2. «Анализ и оптимизация организационной структуры выбранных структурных подразделений. Разработка модели оргструктуры подразделений «как надо»

| № | Работы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Определение приоритетных подразделений оргструктуру, которых нужно оптимизировать | Перечень выбранных для оптимизации подразделений |
| 2. | Определение перечня бизнес-процессов и функций «как надо» для выбранных структурных подразделений | Перечень бизнес-процессов и функций «как надо» для выбранных подразделений |
| 3. | Разработка взаимодействий выбранных структурных подразделений с другими подразделениями компании «как надо» |
| 3.1. | Определение потребителей и поставщиков подразделений «как надо» | Перечни первичных потребителей и поставщиков |
| 3.2. | Определение входов и выходов подразделений «как надо» | Перечни вторичных входов и выходов |
| 3.3. | Разработка схемы взаимодействий структурных подразделения с другими подразделениями компании «как надо» | Схема взаимодействий структурного подразделения |
| 4. | Анализ организационной структуры выбранных подразделений |
| 4.1. | Анализ достаточности / избыточности организационной структуры выбранных подразделений для эффективной реализации стратегии, бизнес-процессов и функций | Результаты анализа достаточности / избыточности организационной структуры подразделений |
| 4.2. | Анализ вертикальной иерархии и нормы управляемости организационной структуры выбранных подразделений | Результаты анализа вертикальной иерархии и нормы управляемости |
| 5. | Разработка решений по оптимизации организационной структуры выбранных подразделений. Разработка схемы оргструктуры «как надо» |
| 5.1. | Определение возможных способов и методов улучшения организационной структуры и распределения ответственности выбранных подразделений | Предложения по способам и методам улучшения оргструктуры и распределения ответственности |
| 5.2. | Анализ и выбор наилучших способов и методов улучшения организационной структуры и распределения ответственности выбранных подразделений | Решение по способам и методам улучшения оргструктуры и распределения ответственности |
| 5.3. | Разработка и согласование видения организационной структуры и распределения ответственности выбранных подразделений «как надо» | Видение оргструктуры и распределения ответственности «как надо» |
| 5.4. | Разработка схем организационной структуры выбранных подразделений «как надо» | Схемы организационных структур «как надо» |
| 5.5. | Разработка матриц распределения ответственности структурных звеньев выбранных подразделений «как надо» | Матрицы ответственности «как надо» |
| 6. | Анализ и корректировка разработанных моделей организационной структуры выбранных подразделений «как надо» | Скорректированные модели организационной структуры «как надо» |

Этап 3. «Разработка рекомендаций и плана внедрения организационной структуры «как надо»

| № | Работы | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка предложений по дальнейшему совершенствованию организационной структуры компании |
| 1.1. | Разработке рекомендаций по формализации и регламентации деятельности компании и структурных подразделений | Разработанные предложения по формализации и регламентации |
| 1.2. | Подготовка рекомендаций по разработке ключевых показателей результативности – KPI компании и структурных подразделений | Подготовленные предложения по разработке KPI |
| 1.3. | Подготовка предложений по разработке системы мотивации структурных подразделений на основе ключевых показателей результативности – KPI | Подготовленные предложения по разработке системы мотивации на основе KPI |
| 1.4. | Разработка рекомендаций по внедрению (совершенствованию) системы управления проектами | Разработанные предложения по внедрению (совершенствованию) системы управления проектами |
| 2. | Разработка плана мероприятий по внедрению организационной структуры «как надо» | План мероприятия по внедрению оргструктуры «как надо» |